沈阳万博开发建设有限公司项目采购文件

（2024）开发字第025号

- 项目基本情况

- 项目名称：沈阳万博材料研究中心项目一期地下室消防验收改造工程

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：262443.65元

- 计划工期（或者合同履行期限）：总工期20天，计划开工日期：2024年8月23日，计划竣工日期：2024年9月11日，最终以合同签订日期为准

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

- 本合同工程DX1预留设备间增加排烟工程施工完成，经建设单位确认后，付款至合同金额的60%；

- 本合同工程施工完成经建设单位确认并结算完成后，支付至结算金额的97%；

- 质量保证金：最终结算工程价款的3%作为质保金，自本合同工程完工验收合格之日起满2年且无质量问题后无息支付。

- 项目简介及采购需求

项目简介：项目位于沈阳市浑南区创新路 280号，总用地面积 456067.67平方米，总建筑面积约346761.16平方米。一期建筑面积185702.36平方米，容积率为0.71，建筑密度23.82%，绿地率35%。

采购需求：本工程为沈阳万博材料研究中心项目一期地下室消防验收改造工程，主要包含DX1预留设备间增加排烟及补风系统、4#楼分析测试中心增加砌筑墙体、相关装饰吊顶拆除及恢复、已完工程成品保护、施工区域围挡设置以及为完成本工程所需要的一切施工内容。

- 供应商资格要求

同时具备机电工程施工总承包叁级（含）及以上和建筑装修装饰工程专业承包三级（含）及以上资质等级

具有营业执照、安全施工许可证

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万博开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳万博材料研究中心项目

- 项目联系人：白景鹏

- 电话：18640111636

报价函（格式）

| 项目名称 | 沈阳万博材料研究中心项目一期地下室消防验收改造工程 |
| --- | --- |
| 采购单位 | 沈阳万博开发建设有限公司 |
| 工作内容 （应符合采购需求） | 本工程为沈阳万博材料研究中心项目一期地下室消防验收改造工程，主要包含DX1预留设备间增加排烟及补风系统、4#楼分析测试中心增加砌筑墙体、相关装饰吊顶拆除及恢复、已完工程成品保护、施工区域围挡设置以及为完成本工程所需要的一切施工内容。 |
| 工期或合同履行期限 | 总工期20天，计划开工日期：2024年8月23日，计划竣工日期：2024年9月11日，最终以合同签订日期为准 |
| 质量保证 | 合格。 |
| 报价金额 | 价税合计（小写）： 元；其中：不含税价为 元，税款为 元，发票类型：增值税普通发票，税率 %。 |
| 付款方式 | （1）本合同工程DX1预留设备间增加排烟工程施工完成，经建设单位确认后，付款至合同金额的60%； （2）本合同工程施工完成经建设单位确认并结算完成后，支付至结算金额的97%； （3）质量保证金：最终结算工程价款的3%作为质保金，自本合同工程完工验收合格之日起满2年且无质量问题后无息支付。 |
| 其他说明 | 其它说明：报价有效期，如果有备注说明。 报价文件：报价函，投标单位营业执照及资质证明，安全生产许可证，法人信息（身份证）。 |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照及项目经理身份证复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。其他附件如安全施工许可证等按采购文件要求即可。